УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

07.11.2014                                                                                       № 222/1

Об утверждении плана мероприятий  по введению ФГОС  ООО

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС  основного общего образования в деятельность общеобразовательных организаций на основании приказа Минобрнауки РФ от 17 деккабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 29 декабря 2014г. №1644

приказываю:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) на 2015-2016 учебный год.

2.Главному специалисту Управления образования Н.И.Дворниковой и зав.ИДК Р.А.Стыраневской обеспечить своевременное выполнение  плана.

3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций (ОО) разработать планы мероприятий по введению ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года:

3.1.Рассмотреть вопрос о введении ФГОС ООО в органах государственно-общественного управления.

3.2. Создать рабочие группы по введению ФГОС ООО.

3.3. Привести в соответствие нормативно-правовую документацию ОО с требованиями ФГОС ООО.

3.4. Разработать основную образовательную программу основного общего образования на 2015-2020 годы.

3.5.Обеспечить создание учителями–предметниками рабочих программ по учебным предметам.

3.6.Определить модель организации внеурочной деятельности учащихся, обеспечить создание программ внеурочной деятельности.

3.7.Переработать должностные инструкции работников ОО с учётом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих.

3.8. Обеспечить ОО бюджетными учебниками в соответствии с ФГОС ООО.

3.9.Принять меры к оснащению учебного процесса и оборудования учебных кабинетов в соответствии с ФГОС ООО.

4.Зав. ИДК Р.А.Стыраневской:

4.1.Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО.

4.2.Составить план-график поэтапного повышения квалификации педагогических  и руководящих кадров.

4.3.Разработать инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов участников образовательных отношений по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность.

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Е.М. Родионову

Начальник Управления образования                                     Н.И. Шорин

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

Администрации Большеболдинского

муниципального района

от 07.11.2014г. № 222/1

План  мероприятий  по введению ФГОС основного общего образования с 2015 года в Большеболдинском муниципальном районе

| Мероприятия | Сроки |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| На муниципальном уровне: Формирование банка нормативно-правовых документов трех уровней | 2013-2015гг. |
| В общеобразовательных организациях: Формирование банка нормативно-правовых документов уровня общеобразовательной организации | с 2013 года по мере готовности документов |
| Переработка должностных инструкций с учетом введения ФГОС ООО | 2014-2015гг. |
| Разработка положений о системе оценивания, форме и порядке промежуточной аттестации | 2014-2015гг. |
| Разработка локальных актов ОО, обеспечивающих введение ФГОС | 2014-2015гг. |
| Разработка основной образовательной программы ООО: Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел | 2014-2015гг. |
| Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год | март 2015г. |
| Определение объема и форм организации внеурочной деятельности учащихся основной школы по мере введения ФГОС ООО | с 2015г. |
| Организационное обеспечение |
| На муниципальном уровне: Создание муниципального координационного совета по внедрению ФГОС ООО | октябрь 2014г. |
| Утверждение Плана мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ООО, в том числе перспективного плана курсовой подготовки учителей | ноябрь 2014г. |
| Проведение информационно-методических семинаров для учителей. Диагностика профессиональных затруднений | 2014-2015гг. |
| Мониторинг подготовленности к введению ФГОС ООО | 2015г. |
| Диагностика подготовленности учащихся 4-х классов к обучению по ФГОС на ступени основной школы | Декабрь 2014г., май 2015г. |
| В общеобразовательных организациях: Разработка и утверждение планов подготовки к введению ФГОС ООО | ноябрь 2014г. |
| Экспертиза соответствия оборудования учебных кабинетов для учащихся основной школы перечню учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для реализации ФГОС | сентябрь 2014г. |
| Дооборудование учебных кабинетов в соответствии с экспертизой | 2014-2017гг. |
| Оснащение МБОУ оборудованием для осуществления проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся | 2014-2020гг. |
| Формирование списка и заказ учебников для учащихся 5-х классов в соответствии с ООП ООО | 2014-2015гг. |
| Пополнение медиатек МБОУ ЭОР | 2014-2015гг. |
| Обеспечение информационно-образовательной среды МБОУ | 2014-2015гг. |
| Анкетирование родителей 4-х классов по изучению образовательных потребностей и интересов учащихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | 2014-2015гг. |
| Разработка моделей внеурочной деятельности в 5-9 классах | 2014-2015гг. |
| Мониторинг подготовленности к введению ФГОС ООО | апрель 2015г. |
| Научно-методическое обеспечение |
| На муниципальном уровне: Осуществление методической работы с руководящими и педагогическими кадрами по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | 2013-2017гг. |
| Обеспечение курсовой подготовки педагогов и руководителей МБОУ в соответствии с ФГОС ООО | 2014-2015гг. |
| В общеобразовательных организациях: Изучение Примерной основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения | 2014-2015гг. |
| Обеспечение повышения квалификации учителей МБОУ по ФГОС ООО | 2013–2016гг. |
| Разработка планов методической работы, обеспечивающей подготовку и сопровождение реализации ФГОС ООО; системы внутришкольного мониторинга | 2014-2015гг. |
| Проведение семинаров по внедрению деятельностного метода обучения, открытых уроков в 1-5 классах | 2014 – 2015гг. |
| Информационное обеспечение |
| На муниципальном уровне: Публикация на сайте Управления образования банка нормативно-правовых документов трех уровней и его пополнение | 2014-2015гг. |
| Отражение в Публичных докладах Управления образования информации о подготовке к введению ФГОС ООО | 2014- 2015гг. |
| В общеобразовательных организациях: Публикация на сайтах МБОУ нормативно-правовых документов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ООО | 2014-2015гг. |
| Публикация на сайтах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС ООО | 2014-2015гг. |
| Отражение в Публичных докладах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС ООО | 2014- 2015гг. |